Приложение 1

к приказу № 121-Д от 31.08.2023г.

План работы стажировочной (методической) площадки МБОУ «СОШ а.Хабез имени Арашукова Р.Р.»

по вопросам введения ФГОС СОО и ФОП СОО на 2023 – 2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Показатели для контроля (результативность) |
|  | Разработка нормативно-правовых документов регламентирующих работу стажировочной площадки | Август-сентябрь | Директор, замдиректора по УВР | Пакет нормативных актов, обеспечивающих работу стажировочных площадок |
|  | Формирование рабочей группы | Август-сентябрь | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, Учителя | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Разработка и утверждение плана работы стажировочной площадки | До 14.09.2023 | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Информирование педагогического коллектива о деятельности школы в статусе муниципальной стажировочной площадки | До 20.09.2023 | Директор, замдиректора по УВР | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Прохождение межрегиональной стажировки  (управленческая команда) | Октябрь | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» | Изучение опыта работы администрации по формированию профильных классов на базе МБОУ «Гимназия №4» г.Нальчик |
|  | Прохождение межрегиональной стажировки  (учителя-предметники) | До 20.12.2023 | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» | Изучение опыта учителей-предметников профильных классов на базе МБОУ «Гимназия №4» г.Нальчик |
|  | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС СОО | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Индивидуальные консультации |
| 8. | Круглый стол:  Введение обновлённого ФГОС СОО;  Проблемы реализации ФГОС СОО | Октябрь 2023  Март 2024 | Заместитель директора, руководители ШМО |  |
| 9. | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС СОО | В течение года | Директор,  руководители ШМО | Индивидуальные консультации |
| 10. | Открытые уроки по предметам с углубленным изучением с целью ознакомления с опытом работы учителей- предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Март-апрель | Руководители ШМО, учителя-предметники | Банк заданий по формированиюУУД функциональной грамотности |
| 11. | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | В течение года | Директор, замдиректора по УВР  руководители ШМО | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| 12. | Курсы повышения квалификации для администрации и учителей-предметников | Январь-май | Методист | Современные практики профильного и углубленного обучения. |
| 13. | Размещение информации на сайте школы о деятельности стажировочной площадки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение года | Ответственный за сайт | Информация на официальном сайте |
| 14. | Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, , круглых столов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО:  1.«Формирование функциональной грамотности как приоритетная задача ФГОС»  2.«Обновленные ФГОС: новые механизмы повышения качества образования»  3.«Проектирование уроков в условиях обновленных ФГОС»  4. «Проектная деятельность как средство формирования ключевых компетенций обучающихся» | В течение года | Зам.директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники |  |
| 15. | Итоги деятельности  стажировочной площадки в 2023-2024 учебном году | Апрель-май 2024 | Директор школы и заместитель по УВР, учителя-предметники | Отчеты, справки |